## 总体安排
时间 | 2014-08-12 | 2014-08-20 | 2014-08-25 | 8月26 | 9月 | 10月 | 2014-10-15 | 11月
内容 | 项目启动 | 完成总体需求分析 | 项目需求沟通，制定交付范围 | 启动正式编码 |  | 编码结束，开始测试 | 测试版本开放 | 项目交付

## 详细记录
8月 | 2014-08-09 | 购买电脑
| 2014-08-10 | 制定初步项目计划
| 2014-08-11 | 南方人才市场确认户口问题，部署开发环境
9月
10月